## Bilaga 3. Priolista för Länssty
Prio | Id EBH-stödet | Objekt | Kommun | Primär bransch | RKL | Ansvarsnivå | Primär förorening | Fas | Kommentar
1 | 191796 | F d BT Kemi, södra området | SVALÖV | Bekämpningsmedelstillverkning | 1 | Inget | Pesticider både klorerade och ej klorerade (Organiska pesticider) | Åtgärd | Objekt är förorenat av bekämpningsmedel (fenoxisyror, klorfenoler, dinoseb). Åtgärder har genomförts med en kombination av schaktning och termisk in situ-metod. Saneringen är klar och åtgärdsmålen för bekämpningsmedel är uppnådda. Ett kontrollprogram för uppföljning fortsätter. I området finns en restförorening med höga halter dioxiner i jorden. Ansökan till NV om bidrag till åtgärder av dioxiner med kemisk oxidation in situ i kombination med övertäckning/barriär 2027-2028 har beviljats.
2 | 119598 | Kemira Kemi, Helsingborg | HELSINGBORG | Övrig oorganisk kemisk industri | 1 | Helt | Arsenik (As) | Huvudstudie | Förorening: Främst As + Hg, men finns delområden finns med mkt höga halter Cu, Pb + Zn. Ett delområde sanerades 2010. 2011/2012 startade ett uppdaterat kontrollprogram för gv för bedömning av belastning på Öresund. 2014-15 har riskbedömningar inkommit för alla delområden (A-J). 2016 utfördes en samlad riskbedömning för hela området. Den samlade riskbedömningen avslutades 2017. Åtgärdsutredning utfördes 2021. Åtgärdsutredning för skydd av recipient på kort sikt ska vara klar december 2026.
3 | 117854 | Sturups flygplats | SVEDALA | Flygplats | 1 | Helt | Högfluorerade ämnen (PFAS) | Delåtgärd | PFAS har spridits från flygplatsens brandövningsområde till gv och ytvatten. Hösten 2012 utfördes skyddsåtgärd för att samla in förorenat gv i samband med ombyggnad av brandövningsplatsen. Kontrollprogram för ytvatten finns, bl a med provtagning av ytvatten + fisk. Nulägesrapport togs fram 2016/2017 och 2018-2022 utfördes undersökningar inför kommande åtgärder. Omfattande riskbedömning pågår sedan 2024. Åtgärder för att minska spridning utreds.
4 | 118658 | Perstorp Industripark, äldsta området | PERSTORP | Övrig organisk kemisk industri | 1 | Helt | Högfluorerade ämnen (PFAS) | Huvudstudie | Perstorp industripark har lång verksamhetshistorik. I det "äldsta området" finns en komplex och varierande föroreningssituation. 2010: en översiktlig miljöteknisk markundersökning genomfördes. En mer fördjupad undersökning utfördes 2014. PFAS har upptäckts och prioriterats för utredning. Undersökningar genomfördes 2016-2019. Riskbedömning inkom 2022. Åtgärdsplan för PFAS inkom dec 2022. Arbete fortgår enligt den. Andra risker har undersökts såsom förhöjda halter i inomhusluft i byggnader.
5 | 119255 | ScanDust Befesa AB | LANDSKRONA | Järn-, stål- och manufaktur | 1 | Helt | Cyanid | Åtgärd | En markundersökning från 2016 visar att gv är förorenat med metaller och cyanid. Undersökningar och riskbedömning har utförts av bolaget 2017 och 2018. Föroreningar i gv når även in på grannfastigheten i SV. För att bedöma behov av avhjälpandeåtgärder utfördes nya provtagningar i maj och okt 2022. Resultaten visar på åtgärdsbehov. Sedan 2025 sker en pump and treat-åtgärd.
6 | 119561 | F d kemtvätt på Blekingegatan, Helsingborg | HELSINGBORG | Kemtvätt - med lösningsmedel | 1 | Inget | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Åtgärd | Äldre kemtvätt med 50 år verksamhetstid i ett villaområde. Reservvattentäkt 700 meter från objektet. Undersökningar har visat på föroreningar i inomhusluft, porluft, berg och gv. Villan på fastigheten har rivits. Huvudstudien är avslutad och projektet håller på att slutföra de åtgärdsförberedande undersökningarna. Ansökan om kompletterande medel för åtgärdsförberedande undersökningar har beviljats 2026.
7 | 170491 | Gullviksfabriken, f d pesticidtillverkning | MALMÖ | Bekämpningsmedelstillverkning | 1 | Begränsat | PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) | Åtgärd | Omfattande utredningar som utförts av ansvarig visar på höga halter metaller och PAH i marken i ett villaområde visar på ett åtgärdsbehov. Även halter av oljekolväten och DDT. Ansvarigt bolag bedöms ha begränsat ansvar för åtgärder av det förorenade området. Naturvårdsverket beslutade 2023 om bidrag för åtgärdsförberedelser där ansvarig inte finns. Åtgärdsförberedande undersökningar och andra åtgärder pågår under 2026.
8 | 197756 | Ängelholms flygplats | ÄNGELHOLM | Flygplats | 1 | Helt | Högfluorerade ämnen (PFAS) | Huvudstudie | Brandövningar med PFAS-haltigt skum har genomförts i stor omfattning och vid flera brandövningsplatser inom området. Föroreningarna har spritt sig med ytvatten, dagvatten och grundvatten och förorenat bland annat privatpersoners brunnar och Skäldervikens vattenverk samt inom vattenskyddsområdet för Bjälleröds källor. Undersökningar har gjorts i flera omgångar och nu planeras för en huvudstudie för att därefter kunna ta fram åtgärdsförslag. Anmälan om en åtgärd för en mindre damm har gjorts.
9 | 121458 | F d kemtvätt på Nygatan 7, Hässleholm | HÄSSLEHOLM | Kemtvätt - med lösningsmedel | 1 | Inget | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Åtgärd | Äldre kemtvätt som bedrevs i relativt stor omfattning, inom ett bostadsområde. Verksamheten har orsakat omfattande föroreningar i jord och gv. Termiska åtgärder av källtermen utfördes sommaren 2025. Kemisk in situ-behandling av övergångszonen utfördes hösten 2025 och ytterligare kemisk behandling planeras hösten 2026. Statsstöd har beviljats för avhjälpandeåtgärder på angränsande gatufastighet. Kompletterande ansökan om statsstöd för avhjälpandeåtgärder på grannfastigheter kommer att skickas in.
10 | 118475 | F d kemtvätt i Sibbarp, Osby | OSBY | Kemtvätt - med lösningsmedel | 1 | Inget | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Åtgärd | Utredning 2006/2007 visade höga halter klorerade lösningsmedel i mark och gv. Föroreningar har även konstaterats i djupborrade bergsbrunnar flera hundra meter från den fd kemtvätten. Huvudstudie bekräftade den tidigare bilden: området är kraftigt förorenat och det finns ett åtgärdsbehov. Sedan 2015 är SGU huvudman i projektet. Åtgärdsförberedande undersökningar har utförts 2022-2026. Ansökan om kompletterande medel för åtgärdsförberedande undersökningar planeras skickas in hösten 2026.
11 | 120519 | Phylatterion, f d takpapptillverkning i Trelleborg | TRELLEBORG | Övrig organisk kemisk industri | 1 | Inget | PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) | Åtgärd | Enligt huvudstudien omfattande förorening av kreosotolja. Risk finns bl.a. för förorening av grundvattnet. Åtgärdsförberedelser för objektet 2018-2022 med NV-bidrag med kommunen som huvudman. Nya utredningarna visar på större omfattning av föroreningar och på att mer fri fas finns än tidigare känt. Åtgärdsutredning förordar metod med grävborrning. Både statsstöd och bidrag till åtgärder av objektet har beviljats. Schaktåtgärder i villaområdet genomförde våren 2026.
12 | 118960 | F d kemtvätt på Veberödsvägen, Dalby | LUND | Kemtvätt - med lösningsmedel | 1 | Inget | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Åtgärd | Utförda undersökningar har visat på föroreningar inom aktuell fastighet samt en pågående föroreningsspridning till omgivningen via grundvattnet. Huvudstudien avslutades 2012 och uppdaterades/kompletterades under 2021. Åtgärdsförberedande undersökningar pågår och under 2025 har bergborrningar och installation av liners utförts. Ansökan om åtgärd planeras skickas in 2026.
13 | 190243 | Multo - Skönna mosse | ÖRKELLJUNGA | Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer | 1 | Begränsat | Cyanid | Åtgärd | Skönna mosse ligger 300 m från en fd ytbehandlingsverksamhet: Multo i Örkelljunga. Undersökning 2014: mossen innehöll trasiga tunnor med cyanidslam. Kan vara upp emot 80 st. Även mindre mängd klorerade ämnen i torvtäktsområdet. Enligt riskbedömningen förekommer akuta risker och en åtgärdsutredning har tagits fram. LST har förelagt ansvarigt bolag att sanera mossen - överklagades 2019. Avgjordes av MÖD 2022: bolaget är ansvarigt till 75%. Ansökan om stöd för åtgärder tas fram 2025.
14 | 121427 | Sågverk och träimpregnering i Björstorp | HÄSSLEHOLM | Träimpregnering | 1 | Inget | Dioxin | Åtgärd | Förorenat av As och dioxiner. LST beviljades bidrag till en huvudstudie av Naturvårdsverket med Hässleholms kommun som huvudman. Huvudstudien färdigställdes 2019. Den visar på höga - mycket höga halter av As och dioxiner i jord och gv. Det bedöms finnas stora hälsorisker för objektet med hänvisning till mycket höga föroreningshalter i ytliga jordlager. Naturvårdsverket beviljade 2022 bidrag till åtgärdsförberedelser, som kommer att slutföras 2026. Ansökan om medel för statsstöd skickas in 2026.
15 | 117245 | Grevie Jaktskyttebana, Staffanstorp | STAFFANSTORP | Skjutbana - hagel | 1 | Inget | Bly (Pb) | Huvudstudie | Förorenat av höga halter och stora mängder gällande Pb, As, Sb och PAH. Området som är riksintresse för naturvården: en rik fågellokal och grundvattenförekomsten Alnarpsströmmen är skyddsvärd. Åtgärdsbehov finns men åtgärdsutredning och riskvärdering har inte kommit fram till något lämpligt åtgärdsalternativ på grund av stora mängder jord med hög organisk halt. Kompletterande undersökningar och uppdaterad riskbedömning och åtgärdsutredning utförs 2024-2026 med SGU som huvudman.
16 | 118634 | Fd kemtvätt på Stockholmsvägen 31, Perstorp | PERSTORP | Kemtvätt - med lösningsmedel | 1 | Inget | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Åtgärd | Förstudie utförd 2012-2013 och huvudstudie genomförd 2016-2018. Utredningarna visar att föroreningar (främst PCE och dess nedbrytningsprodukter TCE och DCE) förekommer i höga halter i mark och gv inom fastigheten, vilken ligger både i ett bostadsområde och inom skyddsområde för grundvattentäkt. Föroreningarna har spridit sig i berggrunden till den kommunala grundvattentäkten. Åtgärdsförberedande utredningar är avslutade och ansökan om åtgärd av källområdet i jord har skickats in 2026.
17 | 117535 | F.d. Multofabriken ABU, TAH, EFAB | ÖRKELLJUNGA | Verkstadsindustri - med halogenerade lösningsmedel | 1 | Begränsat | Cyanid | Åtgärd | Multo plus två bolag bedrev ytbehandlingsverksamhet från 1948 till åtminstone slutet på 80-talet på fabriksområdet. Markundersökn + riskbedömn genomfördes 2015-2016. Åtgärdsutredn + riskvärdering presenterades 2018. Resultaten: ställvis mycket höga halter av främst metaller - åtgärder är nödvändiga inom ett flertal delområden. Bolagen har genomfört åtgärdsförberedande undersökningar 2023-2024. Ansökan om stöd till åtgärderunder framtagande 2025. Försening pga fastighetsvärdering.
18 | 170403 | Åhlanders kemtvätt, Malmö | MALMÖ | Kemtvätt - med lösningsmedel | 1 | Inget | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Åtgärd | Området är förorenat av klorerade lösningsmedel. I nära anslutning finns bostäder. Lokalerna för tidigare verksamhet används inte. Förstudien visade på mycket höga nivåer av PCE och TCE i mark och grundvatten. Höga halter finns i mark på minst 6 m djup. Föroreningsplym i gv sprider sig utanför fastigheten. Möjlig spridning till kalkberg. Arbetet med huvudstudien påbörjades 2021 och ska färdigställas under 2024. Bidrag för åtgärdsförberedelser har beviljats för 2026-2028.
19 | 170385 | Kv Verket, Sorgenfri Industriområde, Malmö | MALMÖ | Gasverk | 1 | Inget | PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) | Huvudstudie | Förorening: Höga halter opolära och aromatiska kolväten, VOC, cyanid, As, Pb, bensen och petroleum i mark över MKM och opolära och aromatiska kolväten och PAH i grundvatten. Särskilt höga PAH- och bensenhalter inom Verket 3. PAH i fri fas i marken i nära anslutning. Bidrag har beviljats för en huvudstudie som kommer att utföras 2025-2026. Undersökningar pågår även i exploateringsärendet som exploatören bekostar.
20 | 180356 | Trollsjöområdet - skytteskogen | ESLÖV | Skjutbana - kulor | 1 | Inget | Bly (Pb) | Åtgärd | Skjutbana 1888-1919 har orsakat förorening av primärt Pb och Sb. Området utgörs av en park, tillgängligheten är hög och sannolikheten för exponering genom inandning eller förtäring av jord är mycket hög. Huvudstudien utfördes under 2022 då man kom fram till att det finns ett åtgärdsbehov i parken. Under 2025 och 2026 pågår åtgärdsförberedande undersökningar och pilotförsök med grävsug.
21 | 119244 | Fd Kirurgiska Sliperiet | LANDSKRONA | Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer | 1 | Inget | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Åtgärd | Verksamhet med ytbehandling sedan slutet av 1930-talet. Användning av TCE och PCE. Kemikaliehantering under många år vid elektrolytisk ytbehandling. Ingen ansvarig finns. Huvudstudie finansierad med bidrag med Landskrona kommun som huvudman redovisad 2023. Utredningarna visar på höga halter och stora mängder klorerade alifater i marken. Två olika källområden lokaliserade. Trolig orsakad, utsläpp från den tidigare verksamheten. NV-bidrag är beviljat för åtgärdsförberedelser 2025-2027.
22 | 121217 | F d Ehrnbergs Läder, kemtvätt i Simrishamn | SIMRISHAMN | Garveri - krombaserad | 1 | Begränsat | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Huvudstudie | Tri och nedbrytningsprodukter. Mycket höga halter i jord och berg. Höga halter i gv och porluft under butikslokal och förhöjda halter i inomhusluft. Översiktlig undersökning från 2011 kompletterad 2013, 2014, 2015. Åtgärdsutredning 2016. Översiktlig undersökning gv-berg 2022. Geologi och geofysikundersökningar utförda 2023-2024. FLUTe och bergborrning med mål att göra en fullständig riskbedömning har pausats för att se vilken info som kan fås ut av befintliga borrhål.
23 | 120220 | Eslövs Gasverk | ESLÖV | Gasverk | 1 | Inget | PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) | Åtgärd | Området är förorenat av främst PAH och cyanid, men även Pb, Hg och bensen. Förbrukade massor har deponerats inom objektet. Området utgörs av park- och industrimark. Förstudie 2019 med Eslövs kommun som huvudman visade på höga halter föroreningar i mark och gv. Föroreningar har även konstaterats i angränsande villaområde. Huvudstudie 2021–2024 identifierade fem olika källområden. NV har beviljat bidrag för åtgärdsförberedelser 2026-2028 med kommunen som huvudman.
24 | 121429 | F d Kärråkra impregneringsanläggning, Hässleholm | HÄSSLEHOLM | Impregnering av sliprar och stolpar, samt lagring av impregnerade sliprar/stolpar | 1 | Begränsat | PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) | Åtgärd | Föroreningar av kreosot, Zn, Cr och As från verksamhet med impregnering av sliprar. Trafikverket har i flera steg utrett det förorenade området. Utredningar visar på stora mängder As och PAH i mark. Stor spridningsrisk till gv. Åtgärdsutredning och riskvärdering under 2019–2021. Dialog pågår mellan TRV, LST och kommun om möjlighet till bidrag till åtgärder. Preliminärt ansvar visar att TRV är ansvarigt till 25%. Under 2026 har TRV påbörjat pilotförsök med elektrokemisk åtgärdsmetod in situ.
25 | 119826 | Brandövningsplats Berga | HELSINGBORG | Brandövningsplats | 1 | Preliminärt helt eller delvis ansvar | Högfluorerade ämnen (PFAS) | Delåtgärd | Brandövningar har bedrivits här sedan 1977. Filmbildande släckskum har använts o undersökningar har visat höga halter PFAS i jord + gv. Riskbedömningen från 2021 visar på risker med förekomsten av PFAS i grund- och ytvatten. Avhjälpandeåtgärder, som är planerade för att hindra spridning av PFAS till dagvatten/ytvatten, omfattar bl a byte av ytskikt inom övningsfältet och åtgärder avseende kontaminerade dagvatten- och dräneringsledningar. Anmälan beslutad 2025 och åtgärder utförs senast 2027.
26 | 119580 | Hovslagaregatan 16, f d kemtvätt | HELSINGBORG | Kemtvätt - med lösningsmedel | 1 | Inget | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Förstudie | Kemtvätt från 1930-talet till 1975. Idag bostadsområde bebyggd med villa. Ca 300m från den tidigare kemtvätten finns skyddsområde för vattentäkt. Förstudie genomfördes 2013 och man påträffade kraftig förorening av klorerade alifater i jorden på 2-3m djup, samt en förorening av oljekolväten. Kompletterande undersökningar har utförts 2023. Bidrag söks för en huvudstudie 2027-2028.
27 | 170579 | Graniten 2 - Pesticidtillverkning, Malmö mellersta hamnen | MALMÖ | Bekämpningsmedelstillverkning | 1 | Inget | Klorerade aromater (Pentaklorfenol, Triklorfenol) | Huvudstudie | På platsen har funnits pappfabrik och kemisk fabrik (BT Kemi har bedrivit verksamhet på platsen). Senare även framställning av färger, asfaltsprodukter och träimpregneringsmedel. Statligt bidrag 2020 för en förstudie med Malmö kommun som huvudman. Föroreningar utgörs främst av PAH, alifater, aromater, PCB, klorfenoler och dioxiner. Förhöjda halter i både jord och gv. Finansiering har erhållits för att färdigställa huvudstudien på Graniten 2 under 2026-2027.
28 | 119373 | F d Standard färg AB i Annelöv | LANDSKRONA | Färgindustri | 1 | Begränsat | Annan | Förstudie | Ansvarig finns för färgtillverkn, men ej för krut- och ammunitionstillverkn. Undersökt flera gånger av ansvarig VU och Lst. Det har påvisats mkt höga halter av bla. metaller, klorerade lösn. medel, PAH, toluen, xylen i jord o gv. 2023 påvisade Lst höga halter bly i fd skjutvall. Spridningsförutsättningarna är stora, bostäder finns inom objektet. Objektet är riskklass 1 pga stor utbredning av föroreningar med hög farlighet, högt skyddsvärde o känslighet. Statligt bidrag söks 2026 för huvudstudie.
29 | 118456 | Skrot i Hökön | OSBY | Skrothantering och skrothandel | 1 | Preliminärt inget ansvar | Bly (Pb) | Förstudie | Vid MIFO fas 2-undersökningen påvisades höga föroreningshalter i framför allt ytlig jord. Påvisade föroreningar i jord och grundvatten är PFAS, oljekolväten, metaller, PCB och dioxin. Baserat på verksamhetshistoriken kan det föreligga risk för att området är påverkat av fler föroreningstyper. Det sker en föroreningsspridning från jord till grundvatten. Det ligger ett vattenskyddsområde intill verksamhetsområdet och spridningsförutsättningarna i mark och grundvatten bedöms vara mycket stora.
30 | 118774 | Perstorp industripark (Storarydsdammen) | KLIPPAN | Övrigt BKL 1 | 1 | Helt | Koppar (Cu) | Huvudstudie | Storarydsdammen var sedimentationsdamm 1961-1972 och tog emot mycket föroreningar från industrierna (Perstorp industripark). 2008-2015: undersökn+riskbedömn framtogs. Reviderades 2016 -LST klassade om objektet till RK1. 2017: riskbedömn klar. 2018-2019 togs åtgärdsutredn +riskvärdering fram. 2020/2022: kompletterande undersökningar. Dec 2022 inkom en separat åtgärdsutredn och övergripande åtgärdsmål 2023. Åtgärdsutredningen har uppdaterats 2025 och Länsstyrelsen har yttrat sig.
Prio | Id EBH-stödet | Objekt | Kommun | Primär bransch | RKL | Ansvarsnivå | Primär förorening | Fas | Kommentar
| 118871 | Nedlagd kemtvätt och bensinstation på Köpmansg 128 | BÅSTAD | Kemtvätt - med lösningsmedel | 1 | Begränsat | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Huvudstudie | Kemtvätt har bedrivits från 1930- till 1970-talet. PCE och TCE påvisades i inomhusluften i den fd tvättbyggnaden som nu är bostad, vilket tyder på att förorening kan finnas under huset. Föroreningshalter har påträffats i gv på 7-8 m djup vid den fd kemtvätten och söderut i en plym. Föroreningarna utgör en risk för boende i den fd kemtvättsbyggnaden, övriga skyddsobjekt påverkas inte. Då risk för boende ska åtgärdas av fastighetsägaren, är objektet inte prioriterat för ytterligare åtgärder.
| 198960 | Gipsbankar utanför Helsingborg | HELSINGBORG | Sediment BKL 2 | 1 | Begränsat | Kvicksilver (Hg) | Förstudie | Det finns provtagningar, uppskattning av volymer och grov bedömning av upplösningstakten av gipsen. Provtagningar bedöms uppfylla det som krävs för MIFO fas2. Påverkan från Hg och As hamnar högt enligt Norska Miljödirektoratets klassificering. Stor mängd fosfor frigörs vid upplösningen. Att gipsen löses upp gör detta sediment ej direkt jämförbart med andra sett ur miljösynpunkt.
| 120075 | Calderys Nordic AB, fd Lafarge Svenska Höganäs AB | HÖGANÄS | Järn-, stål- och manufaktur | 1 | Helt | Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan) | Förstudie | Historisk markförorening (olja). Undersökning har genomförts 2011-2012. Inom delområdet förekommer egen fas olja samt olja i förhöjda halter (i mark och gv). Oljelukt har förekommit inne i aktuella byggnader. Ställvis förekomst av metaller och PAH i gv noterats. Inom området har åtgärder genomförts i form av ledningstätning år 2000 och re-lining av spillvattenledning år 2008. Övervakning gv sker inom ramen för kontrollprogrammet. Höganäs avser att genomföra kompletterande provtagning under 2025.
| 197757 | Ljungbyheds flygplats | KLIPPAN | Flygplats | 1 | Helt | Högfluorerade ämnen (PFAS) | Förstudie | PFAS-förorening från flera brandövningsplatser i jord, yt- och grundvatten. Riskbedömningen visar på en oacceptabel risk för ytvatten (Rönne å) och grundvatten, ett åtgärdsbehov finns.
| 120907 | Fd Tings Industrier i Nöbbelöv | KRISTIANSTAD | Övrig organisk kemisk industri | 1 | Begränsat | Ej valt | Inventering | Undersökning 2001 visar mycket höga halter föroreningar i gv. Jordprover har inte analyserats. Ingen ansvarig finns. 2016 togs prover på sediment i Ryabäcken samt två skruvborrprovtagningar i banvallen i närheten av Tings industrier. Provtagningen indikerar att betydande förorening inte har spridit sig från fastigheten. Bidrag för MIFO 2-undersökning beviljades 2018. Fastighetsägaren gav inte tillträde för att utföra undersökningar och därför lämnades bidraget tillbaka.
| 197758 | Everöds flygplats/Kristianstad airport | KRISTIANSTAD | Flygplats | 1 | Helt | Högfluorerade ämnen (PFAS) | Förstudie | PFAS-förorening i grundvatten och viss spridning via ytvatten till en bäck. Kontrollprogram pågår. Risk för att föroreningen så småningom sprider sig till det mycket skyddsvärda djupa grundvattnet. Nytt kontrollprogram 2024.
| 117746 | Lomma hårdkrom | LOMMA | Ytbehandling av metaller elektrolytiska/kemiska processer | 1 | Helt | Krom (Cr) | Delåtgärd | Ytbehandlingsverksamhet på fastigheten. Pga en incident + oaktsam förvaring av Cr i tunnor har kromsyra (Cr 6) läckt ut till underliggande mark + gv (90-tal). Pumpning fångade stora delar av spillet. Grundvattenmätningar idag: förekomst av rester av kromsyra i gv. Spridningen ut från fastigheten och nedåt är begränsad pga mäktiga lerlager. Åtgärd genom pumpning pågår sedan 2024. PFOS finns i grundvattnet i mycket höga halter och utreds under 2026-2027.
| 117748 | F d kemtvätt på Södra Västkustvägen i Bjärred | LOMMA | Kemtvätt - med lösningsmedel | 1 | Inget | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Huvudstudie | Kemtvätt 1947-1972. Byggnaden är idag en arbetsplats med närhet till bostäder. Undersökningar visar att området intill byggnaden är kraftigt förorenat och att det troligen finns föroreningar i fri fas. Spridningen är begränsad horisontellt men det behövs kompletterade undersökningar för att utreda om de klorerade alifaterna har spridits djupare vertikalt och riskerar att förorena Alnarpsströmmen.
| 189884 | Nr. 11 Domedejla mosse (SÖ hörnet, S om Rutsborgsskolan) Bjärred sophantering | LOMMA | Avfallsdeponi - icke-farligt, farligt avfall | 1 | Preliminärt inget ansvar | PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) | Förstudie | Lomma kommun har utfört flera miljötekniska undersökningar inom området. Vid undersökningarna har det påvisats metaller i halter över riktvärdena för KM samt aromater och PAH i halter över riktvärdena för MKM. De uppmätta halterna utgör en oacceptabel halt för människors hälsa, markmiljön och grundvattnet. Även uppmätta halter av metaller, fenol och kresol i ytvatten i anslutning till objektet kan medföra risk för det akvatiska livet i mossen. Bidrag söks för en förstudie 2027.
| 170435 | Pärs kemtvätt - Bladet 8 | MALMÖ | Kemtvätt - med lösningsmedel | 1 | Begränsat | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Huvudstudie | Mycket höga halter perkloretylen o trikloretylen i mark + gv. I anslutning till fd kemtvätten finns bostäder + företag. Föroreningarna härrör från en punktkälla. Låga halter klorerade kolväten i inomhusluft, högre i mark. Ansvarigt bolag har utfört mark- + gv-undersökningar samt upprättat nyttjandemål för riskbedömning. Miljöförvaltningen bedömer att det finns ett åtgärdsbehov. En åtgärdsutrednings- och riskvärderningsprocess pågår med både ansvarig ansvarig enligt 10 kap. MB och exploatör.
| 170445 | Graniten 3 - Organisk kemisk industri, Malmö mellersta hamnen | MALMÖ | Övrig organisk kemisk industri | 1 | Begränsat | Klorerade alifater (Tri- och Tetrakloretylen, Dikloretan) | Huvudstudie | Föroreningarna på Graniten 3 utgörs av lösningsmedel och PAH. Miljötekniska markundersökningar visar på kraftiga halter av lösningsmedel i jord + gv. Kompletterande undersökningar inkom 2012. Avgränsning av föroreningen är inte fullständig. Nuvarande verksamhet (bilskrot) är förelagd att genomföra markundersökning med avseende på sin verksamhet. Ansvarsutredning pågår under 2026.
| 171709 | Oljedammarna, Malmö hamn | MALMÖ | Övrigt BKL 1 | 1 | Helt | PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren) | Huvudstudie | Översiktlig undersökning av sediment i fem dammar som är sedimentations- och fördröjningsmagasin, byggda som buffert mot oljespill. Föroreningar har spridits i mark, gv och hav. Riskbedömning redovisades under 2023 och föreläggande om åtgärdsutredning, riskvärdering samt framtagande av åtgärdsmål har meddelats under 2024. Tillsynsärendet är aktivt och dialog med ansvarig pågår.
| 121243 | F d AB Ängelholms Kromläderfabrik | ÄNGELHOLM | Garveri - krombaserad | 1 | Begränsat | Krom (Cr) | Förstudie | Översiktlig undersökning från 2008 visar på höga halter As, Cd, Pb, Hg, Cr, Cu, Ni, V, alifater, bensen, pentaklorfenol, klorfenoler och PAHer. En ansvarsutredning gjordes under 2022, där en delvis ansvarig exploatör identifieras. Föreläggande om att inkomma med provtagningsplan riktades mot exploatören Skanska 2025. Det överklagades till MÖD, som avslog föreläggandet. Nästa steg blir att rikta ett föreläggande om provtagningsplan mot uppdragsgivaren Ängelholmshem, som pekas ut i MÖD:s domslut.